## Parámetros
Impacto | Valor |  | Probabilidad | Valor |  | Nivel de riesgo | Puntos mínimos
Crítico | 4 |  | Muy alta | 4 |  | Bajo | 1
Alto | 3 |  | Alta | 3 |  | Medio | 3
Medio | 2 |  | Media | 2 |  | Alto | 6
Bajo | 1 |  | Baja | 1 |  | Crítico | 9
Mapa de calor
Impacto \ Prob | Baja | Media | Alta | Muy Alta | Total
Crítico | 2 | 5 | 2 | 1 | 10
Alto | 1 | 4 | 2 | 0 | 7
Medio | 1 | 3 | 1 | 0 | 5
Bajo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total | 5 | 13 | 6 | 1 | 25
Nivel | Cantidad
Crítico | 5
Alto | 10
Medio | 7
Bajo | 3
Total | 25

## Riesgos
Rank | IS | Driagrama/Elemento | STRIDE | Amenaza | Impacto | Probabilidad | Puntos | Nivel | Responsable | Acción correctiva | Fecha objetivo | Estado
1 | T-01 | N1 / P3 | Spoofing | Toma de cuenta por credential stuffing, phishing en tiempo real o MFA débil | Crítico | Muy Alta | 16 | Crítico | CISO / Líder de Identidad | MFA resistente a phishing, rate limiting adaptativo y verificación de credenciales filtradas | 2027-01-07 | Abierto
2 | T-02 | N1 / F2 | Tampering | Manipulación de monto o destino en tránsito | Crítico | Alta | 12 | Crítico | Líder de Arquitectura / Móvil | TLS 1.3 y validaciones server-side (hito 1: 07/01/2027); pinning y firma de transacción (hito 2) | 2027-04-07 | Abierto
3 | T-03 | N2 / P4.2 | Tampering | BOLA/IDOR: operar sobre cuentas ajenas | Crítico | Alta | 12 | Crítico | Líder de Desarrollo | Autorización por objeto, identificadores UUID y pruebas en CI | 2027-01-07 | Abierto
4 | T-04 | N2 / P4.2 | Elevation of Privilege | Evasión de step-up y límites (BFLA, endpoints legacy) | Alto | Alta | 9 | Crítico | Desarrollo + Arquitectura | Autorización centralizada, retiro de API v1, step-up obligatorio | 2027-01-07 | Abierto
5 | T-08 | N0 / E4 | Spoofing | Intercepción de OTP por SIM swap o malware | Alto | Alta | 9 | Crítico | Seguridad + Canales | Migrar OTP por SMS a push/TOTP/FIDO2 | 2027-04-07 | Abierto
6 | T-05 | N1 / D2 | Information Disclosure | Inyección SQL y exfiltración masiva | Crítico | Media | 8 | Alto | Desarrollo / DBA | Parametrización, mínimo privilegio en BD y monitoreo de actividad | 2027-04-07 | Abierto
7 | T-06 | N1 / P8 | Elevation of Privilege | Abuso de privilegios por insider sin doble aprobación | Crítico | Media | 8 | Alto | Seguridad / TI | PAM y doble aprobación en backoffice | 2027-04-07 | Abierto
8 | T-07 | N2 / Q1 | Tampering | Manipulación o repetición (replay) de mensajes en la cola | Crítico | Media | 8 | Alto | Arquitectura / Middleware | mTLS, firma de mensajes e idempotencia | 2027-04-07 | Abierto
9 | T-12 | N0 / E5 | Information Disclosure | Brecha en proveedor KYC que expone documentos de identidad | Crítico | Media | 8 | Alto | Gestión de Terceros | Evaluación del proveedor, minimización y tokenización | 2027-10-07 | Abierto
10 | T-14 | N1 / D5 | Information Disclosure | Secretos expuestos en repositorios, variables o imágenes | Crítico | Media | 8 | Alto | DevSecOps | Bóveda de secretos y escaneo pre-commit | 2027-01-07 | Abierto
11 | T-09 | N1 / P9 | Repudiation | Logs sin integridad: negación de operaciones | Alto | Media | 6 | Alto | Seguridad / SOC | Logs inmutables con ID de correlación y NTP | 2027-04-07 | Abierto
12 | T-10 | N1 / P2 | Denial of Service | DDoS o scraping por ausencia de rate limiting | Alto | Media | 6 | Alto | Infraestructura / Redes | Anti-DDoS, rate limiting y autoscaling | 2027-01-07 | Abierto
13 | T-11 | N1 / D3 | Spoofing | Secuestro de sesión o token sin rotación ni revocación | Alto | Media | 6 | Alto | Desarrollo / Identidad | Tokens de vida corta, rotación y cookies seguras | 2027-01-07 | Abierto
14 | T-15 | N1 / P1 | Tampering | App reempaquetada o SDK de terceros comprometido | Alto | Media | 6 | Alto | Móvil / DevSecOps | Attestation, ofuscación y SCA/SBOM | 2027-04-07 | Abierto
15 | T-13 | N1 / D4 | Information Disclosure | Datos sensibles en logs en texto claro | Medio | Alta | 6 | Alto | Desarrollo / DevSecOps | Enmascaramiento de datos sensibles en logs | 2027-01-07 | Abierto
16 | T-16 | N1 / P6 | Denial of Service | Saturación del core por picos desde canales digitales | Crítico | Baja | 4 | Medio | Infraestructura / Core | Pruebas de carga y circuit breakers | 2027-10-07 | Abierto
17 | T-21 | N0 / E3 | Tampering | Alteración o suplantación de mensajes con la red ACH | Crítico | Baja | 4 | Medio | Arquitectura / Middleware | Mensajería firmada con la red ACH | 2027-10-07 | Abierto
18 | T-17 | N2 / P4.4 | Repudiation | Cliente niega una transferencia (sin firma de transacción) | Medio | Media | 4 | Medio | Desarrollo | Firma de transacción verificable | 2027-04-07 | Abierto
19 | T-20 | N0 / E2 | Spoofing | Suplantación de operador por credenciales compartidas | Medio | Media | 4 | Medio | Seguridad / TI | Credenciales nominales con MFA | 2027-04-07 | Abierto
20 | T-23 | N1 / P1 | Information Disclosure | Datos sensibles en almacenamiento local o capturas de pantalla | Medio | Media | 4 | Medio | Móvil | Protección del almacenamiento local | 2027-04-07 | Abierto
21 | T-18 | N1 / D1 | Information Disclosure | Hashes de contraseña expuestos con algoritmo débil | Alto | Baja | 3 | Medio | Desarrollo / DBA | Hash robusto con sal (Argon2id o bcrypt) | 2027-04-07 | Abierto
22 | T-19 | N1 / P2 | Information Disclosure | Errores verbosos y cabeceras que revelan tecnología | Bajo | Alta | 3 | Medio | Desarrollo / DevSecOps | Errores genéricos y cabeceras seguras | 2027-01-07 | Abierto
23 | T-22 | N1 / D3 | Denial of Service | Agotamiento de caché y caída de sesiones | Medio | Baja | 2 | Bajo | Infraestructura | Dimensionamiento de la caché | 2027-10-07 | Abierto
24 | T-24 | N0 / E6 | Information Disclosure | Reportes de auditoría con PII sin controles | Bajo | Media | 2 | Bajo | Seguridad / Cumplimiento | Enmascarar PII en reportes exportados | 2027-10-07 | Abierto
25 | T-25 | N0 / E4 | Denial of Service | Saturación del proveedor SMS: OTP no entregados | Bajo | Baja | 1 | Bajo | Gestión de Terceros | SLA y proveedor alterno de SMS | 2027-10-07 | Abierto

## Top10
Rank | ID | Diagrama/Elemento | STRIDE | Amenaza | Impacto | Probabilidad | Puntos | Nivel | Responsable | Acción Correctiva | Fecha Objetivo | Estado
1 | T-01 | N1 / P3 | Spoofing | Toma de cuenta por credential stuffing, phishing en tiempo real o MFA débil | Crítico | Muy Alta | 16 | Crítico | CISO / Líder de Identidad | MFA resistente a phishing, rate limiting adaptativo y verificación de credenciales filtradas | 2027-01-07 | Abierto
2 | T-02 | N1 / F2 | Tampering | Manipulación de monto o destino en tránsito | Crítico | Alta | 12 | Crítico | Líder de Arquitectura / Móvil | TLS 1.3 y validaciones server-side (hito 1: 07/01/2027); pinning y firma de transacción (hito 2) | 2027-04-07 | Abierto
3 | T-03 | N2 / P4.2 | Tampering | BOLA/IDOR: operar sobre cuentas ajenas | Crítico | Alta | 12 | Crítico | Líder de Desarrollo | Autorización por objeto, identificadores UUID y pruebas en CI | 2027-01-07 | Abierto
4 | T-04 | N2 / P4.2 | Elevation of Privilege | Evasión de step-up y límites (BFLA, endpoints legacy) | Alto | Alta | 9 | Crítico | Desarrollo + Arquitectura | Autorización centralizada, retiro de API v1, step-up obligatorio | 2027-01-07 | Abierto
5 | T-08 | N0 / E4 | Spoofing | Intercepción de OTP por SIM swap o malware | Alto | Alta | 9 | Crítico | Seguridad + Canales | Migrar OTP por SMS a push/TOTP/FIDO2 | 2027-04-07 | Abierto
6 | T-05 | N1 / D2 | Information Disclosure | Inyección SQL y exfiltración masiva | Crítico | Media | 8 | Alto | Desarrollo / DBA | Parametrización, mínimo privilegio en BD y monitoreo de actividad | 2027-04-07 | Abierto
7 | T-06 | N1 / P8 | Elevation of Privilege | Abuso de privilegios por insider sin doble aprobación | Crítico | Media | 8 | Alto | Seguridad / TI | PAM y doble aprobación en backoffice | 2027-04-07 | Abierto
8 | T-07 | N2 / Q1 | Tampering | Manipulación o repetición (replay) de mensajes en la cola | Crítico | Media | 8 | Alto | Arquitectura / Middleware | mTLS, firma de mensajes e idempotencia | 2027-04-07 | Abierto
9 | T-12 | N0 / E5 | Information Disclosure | Brecha en proveedor KYC que expone documentos de identidad | Crítico | Media | 8 | Alto | Gestión de Terceros | Evaluación del proveedor, minimización y tokenización | 2027-10-07 | Abierto
10 | T-14 | N1 / D5 | Information Disclosure | Secretos expuestos en repositorios, variables o imágenes | Crítico | Media | 8 | Alto | DevSecOps | Bóveda de secretos y escaneo pre-commit | 2027-01-07 | Abierto